## Cover
Hermanas — Plan de test fonctionnel
Objectif : faire le tour de l'application avec les 3 rôles (Guest, USER, ADMIN) et vérifier que les contrôles attendus s'affichent et fonctionnent.
Préparation de l'environnement
1 | Démarrer le backend Spring Boot (port 8080) — `mvn spring-boot:run` ou JAR déployé
2 | Avoir un fichier users.properties avec au moins 1 compte USER et 1 compte ADMIN (bcrypt). Générer un hash : `java -jar hermanas.jar --hash <password>`.
3 | Lancer le SPA Angular si non bundlé : `cd frontend && npm start` (sinon ouvrir directement la page servie par Spring).
4 | Avoir Chrome / Firefox avec DevTools ouvert (onglet Network) pour vérifier les codes HTTP.
5 | Recommandé : tester en navigation privée pour repartir d'une session vierge entre chaque rôle.
Conventions
✅ | Affichage / action attendu et fonctionnel
👁️ | Affichage en lecture seule
⛔ | Élément masqué ou action refusée (HTTP 401/403)
🔁 | Login modal proposée à l'utilisateur
— | Sans objet pour ce rôle
Statuts de test
OK | Comportement conforme à l'attendu
KO | Comportement différent — détailler dans la colonne 'Commentaire'
N/A | Non testable / hors périmètre pour cette session
Blocked | Test bloqué par un préalable (à reprendre plus tard)
Mode opératoire recommandé
1. Faire l'intégralité du parcours en Guest (sans se connecter).
2. Se connecter avec un compte USER → re-parcourir les écrans listés.
3. Se déconnecter, se reconnecter avec un compte ADMIN → re-parcourir.
4. Pour chaque test, remplir 'Résultat <rôle>' avec OK / KO / N/A et ajouter un commentaire si KO.
5. À la fin, faire passer la feuille 'Smoke' en post-déploiement pour valider que rien n'a régressé.

## Roles
Aspect | Guest (anonyme) | USER | ADMIN
Authentification requise | Non — accès direct | Oui — login + mot de passe | Oui — login + mot de passe
Menu : Dashboard | ✅ visible | ✅ visible | ✅ visible
Menu : Webcam (/camera) | ⛔ masqué (guard AuthGuard) | ✅ visible | ✅ visible
Menu : Music / Weather / Residents / Electronics / Logs / System | ✅ visible | ✅ visible | ✅ visible
Menu : Users (/notification) | ⛔ masqué | ✅ visible | ✅ visible
Menu : Energy saving (/energy) | ⛔ masqué | ⛔ masqué (AdminGuard) | ✅ visible
Photos de la webcam (historique) | ⛔ 401 sur /api/v1/camera/photos/** | ✅ accès | ✅ accès
Snapshot en direct + analyse IA | 👁️ snapshot OK, analyse IA refusée | ✅ snapshot + analyse IA | ✅ snapshot + analyse IA
Modifier la configuration (/api/v1/config/**) | ⛔ 401 | ✅ autorisé | ✅ autorisé
Ouvrir / fermer la porte, switches lampe/ventilo/musique | ⛔ 401 → login modal | ✅ autorisé | ✅ autorisé
Réglage servomoteur, calibration | ⛔ | ✅ autorisé (USER+ADMIN) | ✅ autorisé
Reboot / shutdown machine | ⛔ 403 | ⛔ 403 | ✅ autorisé
Page Logs : voir journal métier (événements porte/lampe/etc.) | ✅ visible (events business public) | ✅ | ✅
Page Logs : voir journal auth + fichiers de log | ⛔ panneaux masqués | ⛔ panneaux masqués | ✅ visible
Page Electronique : table GPIO + image board | ✅ visible | ✅ visible | ✅ visible
Page Electronique : état direct boutons + relais + servo calibration | ⛔ (états masqués / 401) | ⛔ panneau servo & boutons masqués | ✅ visible
Page Système : panneau À propos + état système (version) | ✅ visible | ✅ visible | ✅ visible
Page Système : disk usage + menu actions (reboot/shutdown/refresh) | ⛔ masqué | ⛔ masqué | ✅ visible
Page Notification / Users : gestion utilisateurs | ⛔ AuthGuard redirige | 👁️ profil seul (pas d'admin) | ✅ admin: liste/valider/supprimer

## Test cases
Section | ID | Page / URL | Scénario | Pré-requis | Étapes | Attendu Guest | Attendu USER | Attendu ADMIN | Résultat Guest | Résultat USER | Résultat ADMIN | Commentaire
Authentification
AUTH-01 | /auth/login | Connexion avec un compte USER valide | Backend démarré, compte USER existant | 1) Cliquer sur l'icône utilisateur en haut à droite ▸ 'Se connecter' 2) Saisir login + mot de passe 3) Valider | 🔁 Login proposée puis dashboard rechargé | ✅ Login réussi — redirection sur la page courante, nom du compte affiché dans le footer du menu | ✅ Idem USER + accès aux entrées admin du menu
AUTH-02 | /auth/login | Connexion avec mauvais mot de passe | Compte existant | 1) Ouvrir le login modal 2) Saisir un mot de passe incorrect 3) Valider | Message d'erreur 'Identifiant ou mot de passe invalide.' | Idem | Idem
AUTH-03 | /auth/register | Inscription d'un nouveau compte | — | 1) Cliquer 'Créer un compte' depuis le login modal 2) Remplir le formulaire 3) Soumettre | ✅ Compte créé en NOT_VALIDATED_YET, login refusé tant que pas validé par admin | Idem | Idem
AUTH-04 | — | Déconnexion | Être connecté | 1) Cliquer sur le menu utilisateur 2) 'Se déconnecter' | — | ✅ Footer du menu repasse à 'Guest', éléments admin/USER masqués sans F5 | Idem
AUTH-05 | — | Persistance de session (remember-me) | Compte USER ou ADMIN | 1) Se connecter avec 'Se souvenir de moi' coché 2) Fermer l'onglet 3) Rouvrir l'URL | — | ✅ Session restaurée automatiquement, footer affiche le login | Idem
AUTH-06 | — | Rafraîchissement dynamique post-login | Être sur une page qui change selon le rôle (ex. Caméra, Système) | 1) Aller en Guest sur /system 2) Ouvrir le login modal 3) Se connecter en ADMIN | 🔁 Avant login : panneau 'État du système' sans disk usage ni menu d'actions | ✅ Après login : — | ✅ Après login : disk usage + menu reboot/shutdown apparaissent SANS rafraîchir la page
Page Dashboard (/dashboard)
DASH-01 | /dashboard | Affichage du tableau de bord par défaut | — | Aller sur /dashboard | ✅ Cartes lampe/ventilateur/musique en lecture, capteurs visibles | ✅ + boutons d'action fonctionnels | ✅ idem USER
DASH-02 | /dashboard | Switch lampe ON | — | 1) Cliquer le toggle 'Lampe' 2) Observer la réponse | ⛔ Login modal proposée (HTTP 401 intercepté) | ✅ HTTP 200, lampe physique commute, statut mis à jour | ✅ idem USER
DASH-03 | /dashboard | Switch ventilateur ON/OFF | — | Cliquer le toggle 'Ventilateur' | ⛔ Login modal | ✅ Commute, statut OK | ✅
DASH-04 | /dashboard | Lancer la musique (cocorico ou playlist) | — | Cliquer 'Jouer' | ⛔ Login modal | ✅ | ✅
DASH-05 | /dashboard | Ouverture / fermeture porte | — | Cliquer 'Ouvrir' / 'Fermer' | ⛔ Login modal | ✅ Commande envoyée (vérifier sur Pi) | ✅
Page Webcam (/camera)
CAM-01 | /camera | Accès à la page | — | Cliquer 'Webcam' dans le menu OU saisir /camera dans l'URL | ⛔ Entrée masquée dans le menu — accès direct URL : redirection vers login | ✅ Page chargée | ✅ + panneaux admin (réglages caméra, URL d'inférence IA)
CAM-02 | /camera | Voir le snapshot en direct | Authentifié | Attendre le chargement du snapshot | — | ✅ Image affichée (haute qualité ~600 ko) | ✅
CAM-03 | /camera | Analyse IA du snapshot | Authentifié | Cliquer 'Analyse IA' | — | Si ai.inference.url configuré : ✅ message d'analyse. Sinon : message localisé '501 WIP'. | Idem
CAM-04 | /camera | Navigation dans l'historique des photos | Authentifié | Cliquer un sous-dossier (date) puis une miniature | — | ✅ Tri alphabétique ascendant, image agrandie dans une carte dédiée | ✅
CAM-05 | /camera | Modifier la luminosité / rotation | ADMIN | 1) Régler le slider luminosité 2) Cliquer 'Save' | — | Panneau de réglages caméra non visible | ✅ Toast succès, valeur persistée (vérifier au prochain reboot)
CAM-06 | /camera | Configurer l'URL d'inférence IA | ADMIN | 1) Saisir une URL dans 'AI inference endpoint' 2) Save | — | Panneau non visible | ✅ Toast succès, GET /config retourne la nouvelle valeur
Page Music (/music)
MUS-01 | /music | Affichage de la page | — | Aller sur /music | ✅ Liste des playlists visible | ✅ | ✅
MUS-02 | /music | Changer la playlist sélectionnée | — | Sélectionner une playlist dans le dropdown puis Save | ⛔ 401 | ✅ | ✅
MUS-03 | /music | Configurer 'Sons automatiques' (cocorico, song at sunset) | — | Toggle les deux options puis 'Save' | ⛔ | ✅ Bouton Save apparaît quand dirty + sauvegarde OK | ✅
MUS-04 | /music | Régler le volume | — | Changer le slider de volume puis Save | ⛔ | ✅ | ✅
MUS-05 | /music | Layout deux colonnes | — | Sur un écran ≥ lg, vérifier que 'Sons automatiques' et 'Volume' sont côte à côte | ✅ | ✅ | ✅
Page Weather (/weather)
WTH-01 | /weather | Affichage des prévisions | — | Aller sur /weather | ✅ Carte météo affichée si configurée | ✅ | ✅
WTH-02 | /weather | Configurer URL + API key OpenWeather | ADMIN | 1) Renseigner URL et key 2) Save | ⛔ | Panneau visible en lecture (à confirmer) mais sauvegarde 401 | ✅ Toast succès, key_set passe à true
WTH-03 | /weather | Mettre à jour latitude / longitude (write-only) | ADMIN | 1) Saisir latitude OU longitude 2) Save | — | — | ✅ Champs réinitialisés après save. GET /config ne renvoie PAS lat/long (sensible).
WTH-04 | /weather | Choisir le fournisseur météo | ADMIN | Sélectionner un fournisseur dans le panneau dédié | — | — | ✅ Sauvegardé, effet immédiat (hot-reload via cache)
Page Residents (/residents)
RES-01 | /residents | Voir la liste des résidentes | — | Aller sur /residents | ✅ Liste visible (lecture publique) | ✅ | ✅
RES-02 | /residents | Ajouter une nouvelle résidente avec photo | USER/ADMIN | 1) Bouton 'Ajouter' 2) Remplir 3) Joindre une photo > 1 Mo 4) Save | ⛔ Login modal | ✅ Photo redimensionnée client-side ~300 ko, upload OK, événement RESIDENT_CREATED | ✅
RES-03 | /residents | Supprimer une résidente | USER/ADMIN | 1) Cliquer 'Supprimer' sur une ligne 2) Confirmer dans le modal | ⛔ | ✅ Modal au-dessus de la top-nav (z-index OK), suppression effective, événement RESIDENT_DELETED | ✅
RES-04 | /residents | Upload photo > taille max | USER/ADMIN | Tenter d'uploader une image > 5 Mo brute | — | ✅ Compressée avant envoi, pas d'erreur 413 | ✅
Page Energy (/energy)
ENG-01 | /energy | Accès à la page | — | Cliquer 'Energy saving' ou taper /energy | ⛔ Menu masqué, URL directe redirige (AdminGuard) | ⛔ Idem Guest | ✅ Page chargée
ENG-02 | /energy | Voir le mode de consommation courant | ADMIN | Observer la carte 'Mode courant' | — | — | ✅ Mode ECO/REGULAR/SUNNY affiché selon le mapping mensuel
ENG-03 | /energy | Modifier le mapping mois → mode | ADMIN | 1) Changer un mois 2) Save | — | — | ✅ Persisté, le mode courant change si on est dans le mois modifié
ENG-04 | /energy | Forcer le mode ECO | ADMIN | Toggle 'Forcer ECO' puis Save | — | — | ✅ Vue 'mode courant' = ECO immédiatement
ENG-05 | /energy | Contrôles WiFi | ADMIN | Si exposés : tester wifi switch enabled / stop until next door event | — | — | ✅ HTTP 200, action loggée. NE PAS exécuter 'stopUntilNextDoorEvent' si on dépend du WiFi pour debug !
Page Notification / Users (/notification)
USR-01 | /notification | Accès à la page | — | Aller sur /notification | ⛔ AuthGuard redirige | ✅ Page chargée | ✅
USR-02 | /notification | Liste des utilisateurs | ADMIN | Observer la liste | — | Liste vide ou erreur 403 sur les endpoints admin | ✅ Tous les utilisateurs visibles avec leur rôle
USR-03 | /notification | Valider un compte NOT_VALIDATED_YET | ADMIN | 1) Sélectionner un compte en attente 2) Promouvoir en USER | — | — | ✅ Rôle changé, compte peut se connecter
USR-04 | /notification | Supprimer un compte | ADMIN | 1) Clic 'Supprimer' 2) Confirmer | — | — | ✅ Compte supprimé
USR-05 | /notification | S'abonner aux push notifications (Web Push) | USER/ADMIN | Cliquer 'Activer les notifications' (si bouton présent) | — | ✅ Permission navigateur demandée, abonnement enregistré | ✅ + possibilité de tester via /api/v1/push/test
Page Electronique (/electronics)
ELE-01 | /electronics | Voir la table 'Câblage GPIO (BCM)' | — | Aller sur /electronics | ✅ 5 colonnes : GPIO / Broche (carte) / Composant / Direction / État | ✅ idem + colonne État affiche 'Authentification requise' pour boutons et relais | ✅ + colonne État affiche valeurs en direct
ELE-02 | /electronics | Vérifier le nom des composants | — | Sur la table, vérifier que le label est en FR (compte FR) ou EN (compte EN) | ✅ | ✅ | ✅
ELE-03 | /electronics | État en direct des boutons (WebSocket) | ADMIN | 1) Appuyer physiquement sur un bouton 2) Observer la cellule 'État' de la ligne correspondante | — | — | ✅ Badge passe de 'Released' à 'Pressed' en quasi temps réel + timestamp
ELE-04 | /electronics | État en direct des relais (HTTP polling) | ADMIN | 1) Allumer la lampe depuis /dashboard 2) Aller sur /electronics 3) Attendre ≤ 15 s | — | — | ✅ Cellule État de 'Light relay' = badge 'On'
ELE-05 | /electronics | Image board Raspberry Pi Zero | — | Faire défiler la page | ✅ Image visible (chargement externe othermod.com — vérifier qu'elle s'affiche) | ✅ | ✅
ELE-06 | /electronics | Calibration servomoteur | ADMIN | 1) Modifier position ouverte/fermée ou durée 2) Save | — | Panneau visible mais USER+ADMIN seulement | ✅ Toast succès, valeur persistée, effet hot-reload
ELE-07 | /electronics | Nudge clockwise / counter-clockwise | ADMIN | 1) Régler durée nudge 2) Clic Counter-clockwise puis Clockwise | — | — | ✅ Servo bouge, toasts OK
Page Logs (/logs)
LOG-01 | /logs | Voir le journal métier | — | Aller sur /logs, panneau 'Événements métier' | ✅ Visible avec libellés localisés (ex. 'Application démarrée', 'Porte fermée') | ✅ | ✅
LOG-02 | /logs | Filtrer par catégorie et fenêtre temporelle | — | 1) Choisir 'Porte' dans le filtre catégorie 2) Choisir '24h' | ✅ Filtrage instantané (client-side) | ✅ | ✅
LOG-03 | /logs | Voir le journal d'authentification | — | Observer le panneau 'Authentifications' | ⛔ Panneau masqué (admin only — /events/auth/**) | ⛔ | ✅ Visible avec login success/failed
LOG-04 | /logs | Voir les fichiers de log | — | Observer le panneau 'Fichiers de log' | ⛔ Panneau masqué | ⛔ | ✅ Sélection d'un fichier → contenu affiché avec coloration par niveau
LOG-05 | /logs | Recherche / filtre dans le fichier de log | ADMIN | 1) Sélectionner spring.log 2) Filtrer niveau ERROR 3) Rechercher un mot | — | — | ✅ Lignes filtrées affichées
Page Système (/system)
SYS-01 | /system | Panneau 'État du système' (anciennement Diagnostic) | — | Aller sur /system | ✅ Visible avec version backend (loading puis valeur) | ✅ idem | ✅ + disk usage + menu actions (... en haut à droite)
SYS-02 | /system | Panneau 'À propos' en bas de page | — | Faire défiler jusqu'en bas | ✅ Affiche auteur, source code, lien Swagger | ✅ | ✅
SYS-03 | /system | Lien Swagger UI | — | Cliquer 'API documentation (Swagger)' dans le panneau À propos | ✅ Ouvre /swagger-ui dans un nouvel onglet (lecture libre) | ✅ | ✅
SYS-04 | /system | Recharger la configuration (cache evict) | ADMIN | 1) Menu ... du panneau État 2) 'Recharger la configuration' | — | — | ✅ Toast succès indiquant le nombre de caches vidés
SYS-05 | /system | Reboot machine | ADMIN | 1) Menu ... 2) 'Reboot the machine' — ATTENTION action réelle sur le Pi | — | Entrée masquée du menu | ✅ HTTP 200, reboot effectif (à tester avec parcimonie). Rate-limit : 2 appels / 5 min.
SYS-06 | /system | Shutdown machine | ADMIN | Menu ... 'Shut down the machine' | — | — | ✅ HTTP 200, audit log enregistré
i18n / Langue
I18N-01 | — | Application en français | Locale browser = fr-FR (build localisé) | Charger l'app, parcourir les écrans | ✅ Tous les libellés visibles sont traduits | ✅ | ✅
I18N-02 | /logs | Libellé des événements traduit | — | Vérifier les libellés dans le journal métier | ✅ 'Application démarrée', 'Porte ouverte', etc. (pas l'enum brut) | ✅ | ✅
I18N-03 | /electronics | Nom des composants traduit | — | Vérifier les libellés dans la table GPIO | ✅ 'Servomoteur de la porte', 'Bouton de fin de course haut de la porte', etc. | ✅ | ✅
Sécurité (vérifications transverses)
SEC-01 | DevTools Network | Vérifier que GET /api/v1/config ne renvoie PAS lat/long | — | 1) Se connecter en ADMIN 2) Ouvrir DevTools Network 3) Aller sur /weather 4) Inspecter la réponse JSON | — | — | ✅ weather_settings ne contient pas 'latitude' ni 'longitude'
SEC-02 | DevTools Network | GET /api/v1/config retourne aussi le password seulement en flag | ADMIN | Inspecter email_smtp dans la réponse | — | — | ✅ password_set boolean, jamais la valeur
SEC-03 | — | Rate limit reboot/shutdown | ADMIN | Appeler POST /api/v1/system/reboot 3 fois en < 5 minutes | — | — | ✅ 3ème appel : HTTP 429
SEC-04 | — | CSRF token requis sur POST | USER/ADMIN | 1) Se connecter 2) Vérifier que le cookie XSRF-TOKEN est posé 3) Vérifier qu'Angular ajoute X-XSRF-TOKEN aux requêtes mutantes | — | ✅ | ✅
SEC-05 | — | Audit log sur opérations sensibles | ADMIN | 1) Ouvrir/fermer la porte 2) Reboot 3) Consulter le journal d'auth & le logger AUDIT | — | — | ✅ Entrées présentes avec login + IP + résultat

## Smoke
# | Rôle | Action | Attendu | Résultat | Commentaire
1 | Guest | Ouvrir / (dashboard) | Page chargée, capteurs visibles
2 | Guest | Cliquer toggle lampe | Login modal proposée (401)
3 | Guest | Aller sur /electronics | Table GPIO 5 colonnes visible, 'Authentification requise' dans État
4 | USER | Se connecter | Menu Webcam + Users apparaissent sans F5
5 | USER | Switch lampe ON | HTTP 200, statut OK
6 | USER | Aller sur /energy | Redirection (AdminGuard) — entrée menu absente
7 | USER | Se déconnecter | Footer repasse à 'Guest', éléments USER disparaissent
8 | ADMIN | Se connecter | Menu Energy apparaît, panneau État du système avec disk usage
9 | ADMIN | Recharger la config (menu ...) | Toast 'X caches vidés'
10 | ADMIN | Vérifier journal d'auth (/logs) | Panneau Auth events visible, LOGIN_SUCCESS récent listé